## Slide 1
Monitoreo de una Respuesta
Introducción a los conceptos básicos
David Goetghebuer
(OCHA/APMB/MATS)
Nota: Se trata de una presentación animada grabada que dura 44 minutos. Puede que no funcione bien en línea. Es mejor descargarla en el ordenador, iniciar la presentación de diapositivas y dejar que la presentación se reproduzca.
DOCUMENTO INTERNO DE OCHA
Versión 20/02/2023
Notes: Bienvenidos a esta sesión grabada sobre el monitoreo de una respuesta, en la que se presentarán una serie de conceptos básicos que se utilizan habitualmente en dicho monitoreo.
La sesión dura 40 minutos. Puede pausarla haciendo clic con el botón derecho y reanudarla haciendo clic con el botón izquierdo, si la ve en powerpoint.

## Slide 2: DEFINICIÓN
En el ámbito humanitario:
  Situación y necesidades: ” cómo están las cosas”
  Capacidad de respuesta: ” quién puede hacer”
  Implementación: ” lo que se hace”
  Entregables: ” lo que se entregó”
  Resultados: ”qué ha cambiado”
  Financiamiento: ” quién financió a quién”
Diccionario:
Monitoreo = observar la evolución de (algo) a lo largo de un periodo de tiempo; mantener bajo revisión sistemática.
Monitoreo de
la Respuesta
Monitoreo de las Necesidades
3 S
Control Financiero
Notes: Empecemos con una definición de monitoreo: en sentido general, monitorear es observar la evolución de (algo) a lo largo de un periodo de tiempo. Una definición tan amplia se aplica a todo tipo de cosas. Si la aplicamos a la labor humanitaria, podemos identificar 6 aspectos principales del seguimiento
Monitoreo de la situación y las necesidades: Observar las cosas como son (situación), esto incluye:
* La situación, el monitoreo del contexto: seguimiento de los movimientos de población, el clima, la economía, la política, etc. que afectan tanto a las necesidades (directamente, en positivo o negativo) como a la prestación y los logros de la respuesta.
* Monitoreo de riesgos: anticipar nuevas crisis, o una mayor degradación de una crisis, para apoyar la prevención, preparación y respuesta, 1) exposición a peligros y conflictos 2) vulnerabilidad 3) falta de capacidad de afrontamiento.
* Monitoreo del acceso: capacidad de los actores humanitarios para llegar a las poblaciones afectadas por la crisis, así como la capacidad de la población afectada para acceder a la asistencia y los servicios humanitarios.
* Monitoreo de las necesidades: cómo evolucionan las necesidades a lo largo del tiempo.
* Monitoreo de fronteras: observar los movimientos en una frontera.
* Monitoreo de la protección: observar los incidentes de protección que ocurren a las personas de interés.
2) Capacidad de respuesta: las posibilidades de acción: la presencia real o prevista de actores; la acción prevista; los proyectos; los recursos humanos; los recursos materiales; los recursos financieros; los recursos de información/conocimiento; los sistemas de administración y contratación.
3) Implementación: Quién hace qué y dónde; todas las acciones en curso ahora; se están haciendo las cosas según lo previsto ; (Construcción iniciada, personal contratado, ...); Cuáles son las deficiencias.
4) Output results: what was delivered, the direct effect; Examples: a health center was built; a quantity of blankets were distributed
5) Outcome results: the middle term effect, what has it changed for the people, in relation to the objectives and goals. Examples: All households in the camp have a decent shelter
6) Funding: how was it all funded, who gave to who.
Ideally, a monitoring approach should integrate all these aspects. But we are not there yet.
- The monitoring of needs often happen as a distinct process
- The monitoring of the responsa capacity, Implementation and output results is often called the 3W
- Monitoring of implementation, output results, and outcome results is called Response Monitoring
- Monitoring the financial flows is called “financial tracking”
This presentation further looks only at Response Monitoring:
When implementing the planned action, while delivering aid, the actors wonder: How far are we? Are we on tracks? Will we reach the targets? Should we change anything? ”
When the intervention is completed: “What are the results achieved?”, “How does it compare to our initial targets?”, “Did we reach our goals?”, “At the expected costs ?”, “What difference did we make ?”
In order to answer these questions, it is necessary to conduct Response Monitoring.

## Slide 3: Monitoreo de la respuesta humanitaria
El monitoreo de la respuesta humanitaria es un proceso continuo que registra la ayuda entregada a una población afectada, así como los resultados alcanzados en relación con los objetivos establecidos en el HRP. Realiza un seguimiento de los insumos y los productos resultantes de las intervenciones a las poblaciones afectadas; traza los resultados de las actividades de los grupos sectoriales; y mide los avances hacia los objetivos del HRP, teniendo en cuenta al mismo tiempo la diversidad de la población afectada y sus perspectivas de la respuesta.
IASC Humanitarian Response Monitoring Guidance, 2016
Notes: Con esta idea de seguimiento de la respuesta, consideremos la orientación ofrecida en la Guía de Monitoreo de la Respuesta Humanitaria del IASC:
El monitoreo de la respuesta humanitaria es un proceso continuo que registra la ayuda entregada a una población afectada, así como los resultados alcanzados en relación con los objetivos establecidos en el HRP. Realiza un seguimiento de los insumos y los productos resultantes de las intervenciones a las poblaciones afectadas; traza los resultados de las actividades de los grupos sectoriales; y mide los avances hacia los objetivos del HRP, teniendo en cuenta al mismo tiempo la diversidad de la población afectada y sus perspectivas de la respuesta.

## Slide 4: PROPÓSITO
El objetivo del monitoreo de la respuesta es doble:
Interno: permite a los actores humanitarios saber si van por buen camino para alcanzar los resultados previstos, y proporciona una base empírica para tomar decisiones operativas que permitan abordar las deficiencias, colmar las brechas, emprender acciones correctivas y/o ajustar el HRP, con el fin de mejorar la respuesta humanitaria, a corto y largo plazo;
Externo: mejorar la rendición de cuentas de la comunidad humanitaria, ante las personas afectadas por la crisis, los gobiernos locales, los donantes y el público en general, y permitir la promoción ante los donantes y los responsables políticos.
Notes: Veamos ahora cuál es el propósito de llevar a cabo el monitoreo de la respuesta. Tiene dos objetivos:
1. A nivel interno de los actores humanitarios, el seguimiento debe permitirles saber si van por buen camino para alcanzar sus objetivos. Debe proporcionarles una base empírica para tomar decisiones operativas o ajustar el PPH para mejorar la respuesta.
2. Externo a los actores humanitarios, el seguimiento permite mejorar la rendición de cuentas de la comunidad humanitaria ante los afectados por la crisis, los donantes, el gobierno local y el público en general, así como abogar ante los responsables de la toma de decisiones.

## Slide 5: Objetivo del Monitoreo
GLOBAL
Adjuste
Adaptar el plan e introducir medidas correctoras
Próxima planificación
Mejorar el análisis y la planificación en el próximo HNO/HRP
Rendición de cuentas
A la población, los gobiernos, los donantes, el público en general
Promoción
Informar a los donantes y a los responsables políticos
EXTERNO INTERNO
Ajuste
Mejorar los modelos, herramientas, metodologías y orientaciones de HPC
EN EL PAÍS
Rendición de cuentas y Promoción
Proporcionar datos comparables para publicaciones mundiales como GHO.
Notes: El mismo propósito de supervisión puede presentarse aquí de otra manera:
- El propósito interno, en el país, es ajustar, adaptar, realizar acciones correctivas al plan actual. Y a largo plazo, los resultados del seguimiento también ayudarán a mejorar las acciones futuras, como las del año siguiente.
- el propósito externo, en el país, es que el seguimiento nos permite rendir cuentas a la población atendida, al gobierno, a los donantes, etc... y también nos permite llevar a cabo una labor de incidencia política ante los responsables de la toma de decisiones;
- Ahora podemos ver los mismos 2 aspectos a nivel global: también tenemos el propósito interno de ajuste, aquí se trata de ajustar los modelos de HPC, las directrices y herramientas que apoyan el trabajo de HPC en todos los países.
- Por último, el propósito externo a nivel mundial es que el seguimiento permita la rendición de cuentas y la promoción a nivel mundial, por ejemplo, a través de publicaciones mundiales como el Panorama Humanitario Mundial, que se publica todos los años en diciembre.

## Slide 6: ¿Es una ciencia sólo para expertos?
COMMON SENSE !
Notes: El monitoreo, ¿es una ciencia, es sólo para expertos?
Parece tener tantos términos técnicos como línea de base, producto, resultado, datos secundarios, etc...
¿Qué significa todo esto? ¿Es algo tan difícil de manejar?
No realmente
Podemos, con esta sesión repasar una serie de conceptos básicos que hay que entender bien
CLICK: Y después, utilizando nuestro sentido común, podremos organizar el seguimiento de la respuesta humanitaria

## Slide 7: LA CADENA DE RESULTADOS /1:
Insumos
Acciones
Productos
Resultados
Impactos
$40,000
10 miembros del equipo
100 kits domésticos de tratamiento del agua
Distribución de kits
100 domésticos de tratamiento del agua
Aumento del número de personas con acceso a agua potable segura
Reducción de la mortalidad en la población afectada
EJEMPLO
Notes: Empezando por los conceptos fundamentales que permitirán el seguimiento, tenemos que considerar la cadena de resultados. CLICK
La cadena de resultados, que es algo que se utiliza en muchos ámbitos, no sólo en el trabajo humanitario, es la secuencia que comienza con las entradas en una acción y termina con el impacto de esa acción.
CLICK Vemos los insumos : los medios que se inyectan en la acción ...
... luego la acción propiamente dicha ...
... luego la productos, que es el efecto directo de la acción ...
... luego los resultados: los efectos a medio plazo....
... y, por último, el impacto, que es el efecto a largo plazo.
Un ejemplo es la distribución de kits de tratamiento del agua.
Esto es fundamental para nuestro enfoque, porque podemos supervisar cualquiera de estos segmentos.
RMK: la voz termina diciendo "veamos más en detalle cuál es la definición de cada paso", pero esto es mejor como inicio de la siguiente diapositiva.

## Slide 8: LA CADENA DE RESULTADOS /2
INSUMOS (recursos) "¿qué utilizamos?"
los recursos financieros, humanos y materiales que se destinan a la intervención.
ACCIONES (actividades, procesos, intervenciones) "¿qué hemos hecho?"
el trabajo realizado con los insumos para producir los resultados.
PRODUCTOS "¿qué ha aportado la acción?"
el efecto directo de la acción: los bienes o servicios entregados a la población destinataria.
RESULTADOS “¿qué ha cambiado para ellos?"
los efectos a corto y medio plazo para las personas destinatarias.
IMPACTOS "¿qué ha cambiado con el tiempo?"
el efecto a largo plazo de la intervención en las personas y en la situación.
Insumos
Acciones
Productos
Resultados
Impactos
Notes: Veamos con más detalle cuál es la definición de cada paso:
CLICK Los insumos pueden presentarse como "de qué nos hemos servido", "qué hemos inyectado"
Son los medios financieros, los recursos humanos y los recursos materiales que entran en la intervención.
CLICK Las acciones, a menudo denominadas actividades, proyectos o intervenciones, son "lo que hemos hecho".
Es el trabajo realizado con los insumos, para producir los resultados.
En nuestro ejemplo, fue la distribución.
CLICK Los productos pueden presentarse como "lo que se entregó", y es el efecto directo de la acción.
Así, si se trata de una distribución, se trata de cuántos artículos se distribuyeron. Si fue un servicio, podría ser "cuántas consultas médicas".
Es algo que se puede contar y que es el efecto directo de la acción realizada.
CLICK Las resultados se examinan "qué cambió para las personas que lo recibieron", por lo que es el efecto a corto o medio plazo, para las personas afectadas.
En nuestro ejemplo, se distribuyeron kits de tratamiento de agua, por lo que el resultado analizará si las personas tienen agua de mejor calidad para su consumo diario.
CLICK El impacto es "qué ha cambiado a lo largo del tiempo", es el efecto a más largo plazo.
En nuestro ejemplo, sería "menos enfermedades relacionadas con el agua entre la población que se benefició de la distribución".
---------------------------------------------------------------
Nota sobre el producto:
El output es el efecto directo de una acción. En ella, dependiendo de lo que se mida, podemos ver 2 tipos:
facilitadores, proceso: número de personal humanitario formado en AAP, instalar un mecanismo de feed back
producto entregado a los beneficiarios: número de mantas distribuidas.
Nota sobre el resultado:
El seguimiento de los resultados es necesario, pero no nos dice el final de la historia.
Por ejemplo: se construyó la escuela. Bien. Pero ¿funciona y los niños asisten a clase? Se excavaron pozos: ¿tiene la gente más agua? Se construyeron letrinas: ¿se observa una disminución de las enfermedades relacionadas con la higiene?
El trabajo de seguimiento no puede limitarse a contar lo que se ha hecho y lo que se ha entregado, sin preguntarse: ¿se ha alcanzado el objetivo previsto?
Nota sobre el impacto:
El impacto observa los efectos a largo plazo de una acción. En el caso del trabajo humanitario, no nos fijamos en el impacto por dos razones: 1) La mayor parte de la acción humanitaria persigue efectos a corto plazo: salvar vidas, restablecer la dignidad, ofrecer protección. 2) para medir las cosas a largo plazo, necesitamos estabilidad: si la situación es esencialmente la misma de un año para otro, entonces puedo medir qué cambios ha traído mi acción. Por naturaleza, la acción humanitaria tiene lugar en contextos de crisis, que cambian significativamente con el tiempo, por lo que es imposible medir los efectos a largo plazo.

## Slide 9: Monitoreo de la respuesta : Ejecución / Resultados / Conclusiones
Ejecución
Resultados
Proyectos
Clústers
Estrategía
LA CADENA DE RESULTADOS /3
Insumos
Acciones
Productos
Resultados
Impactos
Notes: Recuerde que nuestra definición de Monitoreo de la Respuesta contemplaba 3 partes: Ejecución, resultados y Conclusiones.
Podemos ver esto en la cadena de resultados:
1) Cuando seguimos los insumos, la acción y algunos productos (los facilitadores), estamos supervisando la implementación: lo que se está haciendo.
Nos fijamos en las acciones que se llevan a cabo para prestar la ayuda.
Ejemplos: construir letrinas / formar a trabajadores comunitarios / establecer mecanismos de retroalimentación / abrir una consulta médica / llevar a cabo un seguimiento de la protección / comprar y transportar materiales / organizar un grupo de discusión / etc...
Las 3W son una herramienta de seguimiento de la ejecución.
2) Cuando seguimos otros productos (cosas entregadas a los beneficiarios), resultados, e impacto, estamos supervisando los resultados (Efectos, Logros, Progreso)
Nos fijamos en nuestro objetivo real: la ayuda prestada.
Ejemplos: consultas médicas realizadas / litros de agua suministrados / mantas distribuidas / mejora de la puntuación en el consumo de alimentos / mejor aceptación social de los refugiados / etc...
El monitoreo de la respuesta tiene en cuenta estas dos dimensiones
Sólo hay que intentar no confundir una cosa con la otra. No podemos supervisar sólo la aplicación, sin fijarnos en los efectos reales.
La cadena de resultados también nos permite ilustrar el seguimiento a 3 niveles:
El nivel de proyecto mide los resultados
El nivel de grupo mide la producción y las Conclusiones
El nivel estratégico mide los resultados

## Slide 10: Relación entre Planificación y Monitoreo
MONITOREO DE LA RESPUESTA
PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA
Productos de la respuesta
Productos
Resultados
Resultados
MONITOREO A NIVEL
ESTRATÉGICO
MONITOREO A NIVEL DE
CLÚSTER
MONITOREO A NIVEL DE
PROYECTO
PLANIFICACIÓN DE CLÚSTERS
Planes de respuesta de los clústeres
Objetivos del Clúster
Actividades del Clúster
Indicadores y metas
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Proyectos de organizaciones
Objetivos del proyecto
Actividades del proyecto
Indicadores y metas
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Estrategia nacional
Objetivos estratégicos
Objetivos específicos
Indicadores y metas
Notes: La labor de monitoreo se desarrolla en 3 niveles, que se corresponden con los 3 niveles de Planificación.
CLICK Un Plan de Respuesta Humanitaria presenta la acción y los objetivos previstos
CLICK A nivel estratégico: la planificación colectiva determina los objetivos estratégicos y los objetivos específicos, con indicadores y metas
CLICK A partir de ahí, a nivel de clúster: el clúster determina los objetivos del clúster y las actividades del clúster, con indicadores y metas
A continuación, a nivel de proyecto o actividad: cada actor determina los objetivos y las actividades del proyecto, con indicadores y metas.
Ahora, el monitoreo de la respuesta se llevará a cabo en los mismos 3 niveles:
CLICK
CLICK Para cada proyecto, el propietario del proyecto medirá los indicadores asociados a las actividades del proyecto y al propio proyecto. Estos indicadores son en su mayoría productos: contamos lo que se ha entregado.
CLICK A nivel de cluster, éste medirá los indicadores vinculados a los objetivos y actividades del cluster. Puede tratarse de indicadores de productos, calculados sumando los valores de varios proyectos. Ejemplo: número total de niños vacunados en 5 proyectos. El grupo también puede tener indicadores de resultados, medidas directamente a nivel del grupo. Ejemplo: el acceso a la escuela, o la disminución de la incidencia de una enfermedad.
CLICK A nivel estratégico, la comunidad humanitaria tendrá que medir los indicadores vinculados a los objetivos estratégicos y a los objetivos específicos. Estos indicadores son de resultado, cualitativos, miden el progreso hacia los objetivos estratégicos, ya que son el resultado de la acción llevada a cabo por todos los actores participantes.

## Slide 11: USO BÁSICO DE INDICADORES /1:
Número de kits domésticos distribuidos
Etiqueta del Indicador Objetivo Resultado
% cobertura de la vacunación contra el sarampión
Etiqueta del Indicado Objetivo Resultado
90%
50%
95%
5,000
20,000
4,800
Necesidad
Referencia
Notes: Para controlar todas las partes de la cadena de resultados, utilizaremos indicadores.
De forma simplificada, veamos las nociones básicas para manejar indicadores:
- El indicador se describe en una etiqueta, que tiene que decir con precisión lo que se va a cuantificar.
- A continuación establecemos una cifra objetivo, y más tarde mediremos un resultado intermedio o final
- PERO: en este ejemplo, hemos fijado un objetivo de 5.000, pero ¿cuál era la necesidad global? Puede que fueran 20.000, y esta información también es interesante. Deberíamos proporcionar esa información, y la llamamos necesidad.
Para los indicadores que miden una cantidad que se entrega, es útil mencionar la cifra de "necesidad": el objetivo ideal si todo fuera posible.
Veamos ahora otro tipo de indicador:
- Una vez más, fijamos un objetivo y, más tarde, medimos un resultado intermedio o final.
- PERO: en este ejemplo, fijamos un objetivo del 90%, pero ¿cuál era el valor antes de empezar a vacunar? No era cero, tal vez era el 50%, y esto también es una información interesante. Deberíamos proporcionar esa información y llamarla "cifra de referencia".
Para los indicadores que miden una situación en evolución, es útil mencionar la cifra " de referencia ": el valor anterior al inicio de la acción.

## Slide 12: Diferentes tipos de indicadores cuantitativos:
# - recuento Número de kits domésticos distribuidos 5,000 4,500
Tipo Ejemplo Objetivo Resultado
% - porcentaje Cobertura de la vacunación contra el sarampión 90% 85%
# - escala Likert Nivel de satisfacción …… >3 4
% - compuesto Grado de cumplimiento de … 100% 85%
# - tasa Número de habitantes / centro de salud 10,000 12,000
Sí-No Adopción de una nueva ley sobre refugiados yes yes
# - personas Personas que reciben alimentos 50,000 48,000
USO BÁSICO DE INDICADORES /2:
Notes: A menudo, jugamos con 2 tipos de indicadores: el recuento duro, y el %.
Pero en realidad, hay más de 2 tipos de indicadores:
- Hay varios tipos de #
- y varios tipos de %
- y otros tipos de indicadores.
Para cada tipo, el tratamiento puede diferir: cómo medir, cómo analizar, cómo agregar o promediar
Veamos aquí los principales tipos de indicadores con los que se puede trabajar:
# - Recuento Número de kits domésticos distribuidos
Ese nos gusta. Una cifra para contar, fácil de usar, funciona bien para los resultados, no hay necesidad de una cifra de referencia...
# - Personas Personas que reciben alimentos
No es lo mismo. Los métodos de agregación serán diferentes
# - Escala Likert Nivel de satisfacción ……
Es un número, pero no es un recuento, sino una escala graduada (por ejemplo, del 1 al 5).
El valor registrado tiene un significado gradual. Ejemplos : puntuaciones de consumo alimentario (escala a 5) / tarjetas de puntuación equilibrada en CRI / fases de la IPC / grado de cobertura de las necesidades esenciales
# - Tasa Número de habitantes / centro de salud
Es un número, pero requiere contar 2 cosas .... Un numerador y un denominador. Estas 2 son de distinta naturaleza: habitantes y centros de salud
% - Porcentaje Cobertura de la vacunación contra el sarampión
De nuevo un número, que requiere un numerador y un denominador, y esta vez son de la MISMA naturaleza. En este ejemplo, niños y niños
% - Compuesto Grado de cumplimiento de …
Se presenta como un porcentaje, pero no se calcula con un numerador y un denominador. Se basa en varios parámetros, cada uno de los cuales tiene un peso determinado, siendo el peso total 100. Se puntúa cada parámetro y se suman los valores para obtener la medida del indicador.
Sí-No Adopción de una nueva ley sobre refugiados
Indicador sencillo de utilizar, donde medimos si una determinada cosa se hace o no.

## Slide 13: Los indicadores + objetivos deben ser SMART
S - Específicos
M - Medibles
A - Alcanzables
R - Realistas
T – Duración limitada
Humanitarian Indicators Registry
ir.hpc.tools
USO BÁSICO DE INDICADORES /3:
Notes: SMART
A menudo se oye decir que un indicador tiene que ser inteligente. En realidad, el indicador por sí solo no puede calificarse. Es el indicador + el objetivo lo que vamos a observar:
S: Específico
Puede traducirse en términos operativos y hacerse visible. Aunque el efecto/resultado en sí mismo puede ser amplio, el indicador debe ser limitado y centrarse en el "quién" y el "qué" de la intervención. Además, es importante incluir en el indicador "cómo" y "dónde" el "quién" está haciendo el "qué", ya que proporciona la acción para la intervención.
M: Mebible
CPuede contarse, observarse, analizarse, probarse o cuestionarse. Si no se puede medir un indicador, no se puede determinar el progreso. ¿Cómo saber si se ha alcanzado el resultado? En un mundo ideal, casi todos los indicadores pueden medirse de una forma u otra, por ejemplo, si se dispone de tiempo y recursos suficientes. Pero no en contextos humanitarios. Además, ¿quién lo medirá?
A: Alcanzable
El objetivo de rendimiento especifica con precisión la cantidad o el nivel de lo que debe medirse para alcanzar el resultado/producto.
El indicador debe ser alcanzable tanto como resultado del programa como medida de realismo. El objetivo asociado al indicador debe ser alcanzable.
R: Realistas
Deben estar relacionados con el resultado más amplio, es decir, ser significativos e importantes para el resultado a fin de certificar que los resultados muestran realmente un impacto relacionado. Los efectos/resultados amplios pueden y deben tener numerosos indicadores específicos y aplicables a través de los cuales se pueda evaluar el progreso, ya que es probable que cada indicador sólo mida una faceta específica.
T: Duración limitada
Debe ir unido a un marco temporal. El indicador debe indicar cuándo se medirá y cuándo se espera alcanzar el objetivo.
CLICK Registro de Indicadores Humanitarios debería de ayudar
Preevaluado, detallado con metodología y directrices de uso, estándar para que sea comparable en el país (tendencia) y entre países.
Características: etiquetado cruzado, idoneidad para el seguimiento de la respuesta,

## Slide 14
Recopilar
Diseñar
Analizar
Actuar
Informar
Evaluar
Monitoreo
Basado en el monitoreo
ETAPAS DE LOS TRABAJOS DE MONITOREO
Notes: Veamos ahora los distintos pasos del trabajo de Monitoreo de la Respuesta.
CLICK 1: Tenemos que DISEÑAR el trabajo de seguimiento
Pensar qué hay que supervisar, con qué recursos contamos, establecer los indicadores y objetivos, definir los distintos canales de intercambio de información que se utilizarán y presentarlo todo en el plan de monitoreo. En la fase de planificación, antes de empezar el trabajo.
CLICK 2: A continuación, a lo largo de todo el año de intervención, RECOPILAREMOS datos sobre lo entregado
Recopilación, validación, tratamiento, agregación y almacenamiento de datos. Proceso continuo, a lo largo de la aplicación.
CLICK: 3: ANALIZAREMOS estos datos. En momentos determinados.
Para sacar conclusiones, para conocer la historia que hay detrás de los datos.
Estos son los 3 pasos que realmente conforman el monitoreo.
Les siguen :
CLICK 4: ACTUAR a partir de las conclusiones: tomar decisiones y hacer recomendaciones. En momentos determinados.
CLICK 5: INFORMAR sobre los resultados. En momentos determinados (algunas partes son en tiempo real).
CLICK 6: Introducir los datos y los resultados en la EVALUACIÓN. En momentos determinados.
Así que estas 3 son "acciones que vienen después del Seguimiento, que requieren el trabajo de monitoreo, pero que no son exactamente parte del trabajo de monitoreo".

## Slide 15: Monitoreo del trabajo a lo largo del año
Análisis de
Necesidades
Planificación
Respuesta
Ene
Sep
Oct
Nov
DIc
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Recopilar
Analizar
Actuar
Recopilar
Analizar
Actuar
Recopilar
Informar
Plan de
Monitoreo
Informe de
Fin de Año
Q1
Informe
Q2
Informe
Analizar
Informar
Informar
Recupilar
Recopilar
Recopilar
collect
Diseño
collect
Notes: Veamos un ejemplo típico de trabajo de supervisión a lo largo de un año.
A lo largo del año veamos cómo se desarrolla el trabajo continuo de monitoreo. La fase de diseño tiene lugar al mismo tiempo que los análisis de necesidades y la planificación de la respuesta a finales del año anterior. Así se establece un plan de monitoreo que preverá la recopilación de datos a lo largo de todo el año en diferentes momentos, y luego, en momentos concretos, el análisis de la recopilación y la acción y la elaboración de informes. Por ejemplo, en este ejemplo, se decidió que esto debería ocurrir al final del primer trimestre. En el segundo trimestre tenemos que recopilar, analizar e informar. En este ejemplo, el tercer momento clave será el informe de fin de año, con los análisis finales de recogida de datos y el informe final. El calendario real dependerá de cada país, donde los debates deberán determinar cómo queremos organizar la recopilación de datos, en qué momento queremos realizar los análisis y cuándo queremos publicar los informes.

## Slide 16: Diseño del trabajo de monitoreo
Diseñar
Analizar
Actuar
Informar
Evaluar
Recopilar
El diseño incluye:
    1) La petición (o demanda) de monitoreo;
    2) El establecimiento de indicadores y objetivos;
    3) Cómo y cuándo se realizará el análisis;
    4) Los canales de intercambio de información, con un calendario; y
 Presentar todo ello en un plan de monitoreo.
Muerde tanto como puedas masticar!
Notes: La preparación para el seguimiento de la respuesta comienza en el momento de redactar el HRP.
1) La petición (o demanda) de monitoreo
Lo primero que hay que hacer es determinar qué se necesita saber y por qué se necesita saberlo. El plan de monitoreo tiene que estar impulsado por la demanda. Teniendo en cuenta nuestro doble propósito, tendremos demandas internas, cosas que necesitamos saber para hacerlo mejor, y demandas externas, cosas sobre las que necesitamos informar para rendir cuentas.
2) El establecimiento de indicadores y objetivos, mientras se prepara el HRP.
3) Cómo y cuándo se llevarán a cabo los análisis
4) Los canales de intercambio de información, con un calendario
5) Presentar todo ello en un plan de monitoreo.
Muerde tanto como puedas masticar
No es útil enumerar intenciones de monitoreo que no se cumplirán.
El plan de monitoreo debe presentar lo que se va a monitorear con los recursos disponibles. También puede indicar que se puede hacer más con recursos adicionales.

## Slide 17: El plan de monitoreo
el marco de monitoreo: todos los objetivos e indicadores
a nivel estrátegico
y a nivel del clúster
El plan de monitoreo es la descripción de cómo se organizará el trabajo de monitoreo a lo largo del año. Se compone de:
2) una presentación narrativa del trabajo de monitoreo; y
3) el calendario de los trabajos de monitoreo e información
Notes: Como resultado del trabajo de diseño, un país elaborará un plan de monitoreo: un documento que presenta cómo se organizará el trabajo de monitoreo a lo largo del año. Se compone de 3 elementos 1) el marco de monitoreo, que reúne todos los indicadores, a nivel estratégico y de grupo, con todos los parámetros que indican cuándo y cómo se medirán, 2) una narrativa que explica cómo se organizan las cosas, las responsabilidades, los métodos utilizados y los posibles retos, y 3) un calendario que muestra qué documento de información se publicará y en qué momento.
De hecho, se puede considerar que esta información está para una parte en el HRP. Sin embargo, es útil llevar a cabo los debates a nivel Interclúster, y elaborar este documento más detallado, con el fin de garantizar que todo el mundo conoce y está de acuerdo con los compromisos, y todo el mundo conoce sus propias contribuciones esperadas.

## Slide 18: El marco de monitoreo dice para cada indicador:
  Sexo, edad, estatus, ubicación, …
Desagregación
  Para entregas cuantificadas
Necesidad
  Para los indicadores de resultados
Cifra de Referencia
  Actores, Gobierno, informes, …
Fuente
  Cómo se recopilarán los datos
Metodología
  Con qué frecuencia se medirá el indicador
Frecuencia
  Quién recopilará los datos/ Quién validará los datos
Responsabilidades
  Dónde se almacenan los datos para su análisis y uso
Almacén de datos
  Valor previsto tras la acción
Objetivo
  Definición del indicador, incluida su unidad
Etiqueta
Notes: El marco de monitoreo, la primera parte de nuestro plan de seguimiento, reúne todos los indicadores y, para cada indicador, indica todos los parámetros que determinan cómo se utilizará el indicador.
CLICK * La etiqueta del indicador, que dice lo que se mide
CLICK * La cifra de necesidad, para aquellos indicadores que lo requieran
CLICK * La cifra de referencia, para aquellos indicadores que la requieren
CLICK * El objetivo que se establece, que es el valor final previsto del indicador
CLICK * La desagregación que se aplicará sobre el indicador
CLICK * La fuente de datos: la persona, entidad, informe o dispositivo que proporcionará los datos
CLICK * La metodología utilizada para recopilar la medida del indicador
CLICK * La frecuencia de la recopilación de datos: cada indicador puede tener su propia frecuencia de medición: mensual, trimestral, anual, ...
CLICK * Las responsabilidades: quién hará qué en el proceso de recogida, validación y almacenamiento de datos
CLICK * El almacenamiento de datos: dónde se almacenarán los datos recopilados para su análisis y para su uso en diferentes formas de intercambio de información.
Todo esto, para todos los indicadores, conforma el marco de monitoreo

## Slide 19: Recopilación de datos
Recopilar
Analizar
Actuar
Informar
Evaluar
Diseñar
Los datos tienen muchas formas: Indicadores medidas cuantitativas, informes narrativos cualitativos, mapas, gráficos, fotografías, vídeos, ...
Y procede de muchas fuentes: Autoinforme del ejecutor, supervisión por terceros, observación directa, revisión de datos secundarios, teledetección, Internet de las cosas, encuestas de hogares, debates en grupos de discusión, entrevistas a informantes clave, mecanismos de retroalimentación, ...
Notes: Llegamos al segundo paso de nuestra pequeña secuencia: la recopilación de datos.
La recopilación de datos no se limita a medir indicadores cuantitativos.
Hay todo tipo de datos recopilados de diferentes maneras: indicadores, medidas cuantitativas (por supuesto), pero también informes narrativos cualitativos, mapas, gráficos, fotografías y vídeos.
Todos ellos constituyen datos de monitoreo.
También pueden proceder de todo tipo de fuentes:
Por lo general, el ejecutor de una acción informa por sí mismo, pero también podemos utilizar el monitoreo de terceros, la observación directa, la revisión de datos secundarios, la teledetección (por ejemplo, imágenes de satélite), Internet de las cosas (un sistema interconectado que proporciona datos sin intervención humana), encuestas de hogares, discusiones de grupos focales, entrevistas a informantes clave, mecanismos de retroalimentación, etc.
Bienvenido al maravilloso mundo de la gestión de la información
El monitoreo es siempre una colaboración entre los Responsables de Asuntos Humanitarios y los Responsables de Gestión de la Información.

## Slide 20: Analizar
Analizar
Recopilar
Actuar
Informar
Evaluar
Diseñar
Las cifras por sí solas no lo dicen todo.
Datos brutos + Análisis = Información
Cantidad de sabanas distribuidas
Indicator Objetivo Resultado
100,000
50,000
?
Notes: Pasamos ahora al paso "Analizar”
A veces, el monitoreo se percibe erróneamente como una mera "medición": Cuento el número de algo, lo comparo con el objetivo original y ya he terminado mi trabajo de supervisión.
En realidad no es así: si el monitoreo se limitara a dar cifras cuantitativas, seguiríamos sin poder entender qué está pasando exactamente.
Pongamos un ejemplo: Se distribuyeron 50.000 mantas frente a un objetivo de 100.000.
CLICK ¿Es esto un fracaso o un gran logro? No podemos saberlo sin conocer las circunstancias. ¿Ha disminuido la necesidad, otra organización ha hecho una distribución; tal vez la mitad de las mantas se estropearon por el agua; o la carretera estaba bloqueada a causa de la lluvia, ....
De ninguna manera la simple cifra de salida nos habla del éxito de nuestra intervención.
Podemos resumirlo con un eslogan:
CLICK Las cifras por sí solas no hacen una historia.
Por lo tanto, requiere análisis. Pongamos otro eslogan
CLIC Datos brutos + Análisis = Información, las pruebas que sustentan la toma de decisiones.
El análisis no es una opción, es parte integrante del trabajo de monitoreo.
Cómo realizar el análisis
Hay muchas formas diferentes, pero todas pueden resumirse así: "Reunir todos los datos de monitoreo disponibles e inyectarlos en algún cerebro humano: un experto, o un grupo de personas como el Grupo de Coordinación Interclúster, para obtener la historia, las conclusiones a partir de los datos disponibles".
-----------------------------------------------------------------------------------
El monitoreo sin análisis posterior sirve de poco y desperdicia recursos: sin contextualización ni sentido, los datos por sí solos son de poca utilidad para los responsables de la toma de decisiones y, de hecho, pueden llevar a extraer conclusiones erróneas.
El análisis sin monitoreo (y, por tanto, basado exclusivamente en los datos y la información de que se dispone) significa que nos centramos en las preguntas a las que podemos responder, y no en las que debemos responder, lo que reduce el alcance y la utilidad de ese análisis.

## Slide 21
Acción
Resultado
Efecto directo
Conclusión
Efecto a medio plazo
Impacto
Efecto a largo plazo
El problema de la atribución
Notes: Al analizar los datos de monitoreo, nos encontraremos con un problema típico:
Recordemos la cadena de resultados, que sugería que la acción aporta resultados a 3 niveles: resultado, conclusión, impacto.
En realidad no es tan sencillo en la vida real:
CLICK CLICK... cualquier cambio que midamos en el nivel de conclusiones, puede ser el efecto de nuestra acción, pero también de otros hechos de la vida
Y lo mismo ocurre a nivel de impacto: hay muchas otras causas que pueden haber influido en el cambio a nivel de impacto.
Por lo tanto, cuando vemos que una situación mejora, tenemos que preguntarnos "¿en qué medida esta mejora se debe realmente a nuestra acción? "
Esta pregunta suele denominarse "problema de atribución".
El análisis tiene que ver eso, e intentar determinar en qué medida la mejora de la situación puede atribuirse a las acciones que hemos llevado a cabo.
Esta pregunta también suele formar parte de una evaluación

## Slide 22: Actuar: decisiones y recomendaciones
Actuar
Recopilar
Informar
Evaluar
Diseñar
Analizar
A) Decide y actúa
Ejemplo: el comité de gestión del campamento decide dar prioridad a la distribución de agua sobre todas las actividades..
B) Formule una recomendación
Ejemplo: El Grupo de Coordinación Inter-Clústers hace una recomendación al HCT: pedir al gobierno que mejore el acceso humanitario a la población de una determinada región.
Notes: Llegamos al cuarto paso de nuestra secuencia: Actuar en función de los resultados del monitoreo
Ya no nos dedicamos a la labor de monitoreo, sino que nos fijamos en "aquellas cosas que son posibles gracias al monitoreo”
Gracias a la recopilación y el análisis de datos, disponemos de información, de conclusiones. Éstos deben utilizarse para tomar decisiones basadas en pruebas y destinadas a mejorar la respuesta.
Las decisiones pueden referirse a orientaciones estratégicas, prioridades, asignación de recursos, …
Esto puede adoptar 2 formas:
CLICK Si las personas que han realizado el análisis tienen autoridad para tomar una decisión sobre cómo mejorar las cosas.
Pueden decidir y aplicar la acción correctiva.
Ejemplo: el comité de gestión del campamento decide dar prioridad a la distribución de agua sobre todas las actividades.
CLICK Si las personas que han realizado el análisis no tienen autoridad para tomar una decisión.
 Harán una recomendación de acción correctiva y la presentarán a los responsables de la toma de decisiones.
Ejemplo: El Grupo de Coordinación Interclúster hace una recomendación al HCT, para pedir al gobierno que mejore el acceso humanitario a la población de una determinada región.
Estas son las 2 formas en las que se puede determinar una acción en función de las conclusiones del trabajo de supervisión.
--------------------------------------------------------------------
El monitoreo y el análisis sin la subsiguiente toma de decisiones servirían de poco;
A la inversa, la toma de decisiones sin monitoreo y análisis podría conducir a decisiones equivocadas, reduciendo posiblemente la eficiencia de la respuesta;

## Slide 23: Informes / Intercambio de Información
Informar
Recopilar
Actuar
Evaluar
Diseñar
Analizar
Recopilar una vez, informar muchas veces
El intercambio de información puede realizarse de varias formas::
  - Informes, documentos narrativos, en momentos determinados, como el PMR;
  - Resúmenes infográficos, como el Dashboard Humanitario;
  - Sitios web, información "en tiempo real", como Acción Humanitaria;
  - Carteles públicos que informan a los PoC en un campamento;
  - Emisiones de radio y televisión, etc.
Se dirige a distintos públicos:
  - La Comunidad Humanitaria;
  - Las Personas Preocupadas;
  - El Gobierno;
  - Los donantes;
  - El público en general, los medios de comunicación, etc.
Notes: Paso 5: Presentación de informes
Informar es poner a disposición de las personas interesadas los datos de monitoreo, la información y las decisiones tomadas al respecto. En realidad, esto puede ocurrir a través de los informes, pero también bajo otras formas, por lo que deberíamos hablar más bien de Intercarmbio de Información
CLICK Compartir información puede adoptar muchas formas…
  - Informes, documentos narrativos, en momentos determinados, como el PMR;
  - Resúmenes infográficos, como el Cuadro de Mando Humanitario;
  - Sitios web, información "en tiempo real", como Acción Humanitaria;
  - Carteles públicos que informan a los PoC en un campamento;
  - Emisiones de radio y televisión, etc.
CLICK Se dirige a distintos públicos…
  - La Comunidad Humanitaria;
  - Las Personas Preocupadas;
  - El Gobierno;
  - Los donantes;
  - El público en general, los medios de comunicación, etc.
Como parte de la preparación del seguimiento, hay que definir qué se notificará, cuándo, a quién y de qué forma. Recuerde que ésta era la 3ª parte del Plan de Seguimiento.
El Oficial de Asuntos Humanitarios y el Oficial de Gestión de la Información colaborarán para organizar este sistema de presentación de informes, o de intercambio de información, a través de numerosos canales.
Mientras lo preparas, aquí tienes otro eslogan:
CLICK “Recopilar una vez, informar muchas veces”

## Slide 24: Calendario de presentación de informes
Notes: Teniendo en cuenta que informaremos a través de distintos canales en distintos momentos y para distintas audiencias, es bueno elaborar un calendario que muestre cómo ocurrirá esto a lo largo del año.
Como hemos visto, dicho calendario es uno de los componentes del Plan de Monitoreo.
En este ejemplo, vemos que el país compartirá información en línea de manera continua sobre la Acción Humanitaria, además de producir un tablero de mando cada trimestre, 2 informes de progreso durante el año y un informe de fin de año.
Nada es obligatorio aquí, es el país quien decide qué canales de intercambio de información se utilizarán, y preparará su propio calendario, para que todo el mundo sepa qué esperar, y cómo contribuir.

## Slide 25: Buenas y Malas Noticias
Todo perfecto. Bien hecho. Un éxito. Muy bien. 100%. Sin problemas. Somos los campeones. Todos los objetivos cumplidos.
No está mal / excelente aquí / Algunos problemas allí / un fallo grave / 67% / los problemas identificados son ... / acción correctiva aplicada / ...
X
Notes: Supongamos que el trabajo de monitoreo detecta una serie de cuestiones problemáticas: retrasos, objetivos no alcanzados, quejas, ... ¿Qué debemos hacer con ello?
Podemos pensar “no mostremos eso”.
La información de monitoreo no debe revelar problemas y errores a ningún público externo, ya que dañaría la imagen de la comunidad humanitaria, disminuyendo posiblemente futuras contribuciones financieras. Presentemos sólo las buenas noticias y ocultemos los aspectos negativos. O incluso recojamos sólo las buenas noticias, y hagámoslas buenas cuando no lo sean.
Deberíamos tomárnoslo de otra manera: ”No hacerse de la vista gorda”
- El monitoreo de la respuesta no es un ejercicio de relaciones públicas. Su primera finalidad es interna, para permitir la adopción de medidas correctivas. Si no reconocemos los problemas, ¿cómo podríamos resolverlos? Construyamos un sistema de monitoreo que proporcione la información más objetiva, por buena o mala que sea. Monitorear es como hacer una foto.
- Luego veremos qué partes de la misma deben presentarse al exterior y cómo. Y al hacerlo, no debemos tener miedo a reconocer las áreas que requieren mejoras. Ser transparente aumenta la credibilidad de todos los informes elaborados por la comunidad humanitaria.

## Slide 26
Monitoreo, Informes, HumanitarianAction.info
Planificación, HRP, Llamamiento Urgente
(in need) HNO / MIRA / SitAn
Evaluación de la Situación y las Necesidades,
HNO, MIRA
Población Total
Afectada
Necesitada
Destinataria
Alcanzada
Cubierta
¿CUÁNTOS SON?
Personas Necesitadas
Personas Destinatarias
Personas Alcanzadas
Notes: Toda la acción humanitaria consiste en prestar asistencia a las personas.
Con el fin de preparar, ejecutar y supervisar este trabajo, a menudo tenemos que clasificar y contar grupos de personas.
Contar a los grupos de población es algo difícil, por lo que deberíamos hablar más bien de estimar las cifras de población.
El siguiente gráfico sirve para clasificar los grupos de población en relación con una intervención humanitaria:
Dentro de una zona geográfica determinada, podemos considerar:
CLICK * Población total de la zona
CLICK * Población afectada: todos los afectados por la crisis
CLICK * Personas necesitadas de ayuda humanitaria
CLICK * Personas destinatarias de la ayuda prevista
CLICK * Personas alcanzadas / cubiertas por la asistencia realmente prestada
Este hermoso gráfico se llama « el MODELO DE LA CEBOLLA»
Permite utilizar una terminología bien definida en las fases de CLICK 1) evaluación de la situación y las necesidades, CLICK 2) planificación, y CLICK 3) monitoreo e intercambio de información.
Cuando utilizamos indicadores que cuentan personas, a menudo empleamos el término "número de casos", y principalmente utilizamos los conceptos de Personas Necesitadas (PIN) / Personas Destinatarias / y Personas Alcanzadas.
Podemos utilizar este indicador de población a todos los niveles: actividad / proyecto / grupo sectorial / o para todo el Plan de Respuesta Colectiva.
En todos los países que cuentan con un plan de respuesta colectiva, es obligatoria una medida: estimar las personas necesitadas, las personas destinatarias y las personas a las que llega el plan a lo largo de un año civil. Estos valores se presentan cada año en el Informe Humanitario Global.

## Slide 27: RECURSOS PARA EL MONITOREO DE LA RESPUESTA
Dónde ir y qué leer
https://kmp.hpc.tools/content/hpc-monitoring
Plantilla anotada del Plan de Seguimiento HRP: EN / FR / ES
Guía de seguimiento de la respuesta humanitaria (2016): EN / FR
Seguimiento de la respuesta: Introducción a los conceptos básicos (ppt): EN / FR
Registro de indicadores humanitarios: EN
Guía sobre cifras de población humanitaria: EN
Estimación de las personas a las que se llega a nivel nacional: EN / FR
Orientaciones y plantilla para el Informe Periódico de Seguimiento (2016): EN / FR
Guía y plantilla del cuadro de mando humanitario : EN
Seguimiento en caso de emergencia: EN / FR
Puede enviar sus comentarios sobre esta presentación y, si lo desea, solicitar más presentaciones grabadas sobre el monitoreo a : Goetghebuer@un.org
Notes: Para profundizar en los fascinantes temas relacionados con el seguimiento de la respuesta, a continuación se ofrece una lista de diversas orientaciones que pueden resultar útiles para diferentes cuestiones. Sin embargo, no existe una guía completa sobre el seguimiento de la respuesta y su aplicación a los HRP. Debería existir una y trabajaremos en ello. Muchas gracias por su atención.